## WBS_A_StaticFill
WBS (일자 기준)
카테고리 | 작업 | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
[5 empty] | 11월 | [9 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
문서 | 요구사항 정의서 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2 | bar: 11월 26 to 11월 27
| 프로젝트 기획서 | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 7 | bar: 11월 21 to 11월 27
| WBS | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 3 | bar: 11월 27 to 11월 29
| PPT | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 5 | bar: 12월 29 to 1월 3; 1월 5
전처리 | 향수 (크롤링) | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 7 | bar: 12월 2 to 12월 8
| 옷 이미지 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 4 | bar: 12월 2 to 12월 5
모델링 | a. 스타일 분류 모델 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 3 | bar: 12월 8 to 12월 10
| b(1). 향수 모델링 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2 | bar: 12월 10 to 12월 11
| b(2). 향수 클러스터링 분석 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | bar: 12월 12
| b(3). 향조 비율 계산 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | bar: 12월 16
| c. 유사도 계산 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2 | bar: 12월 11 to 12월 12
| 추천 알고리즘 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2 | bar: 12월 16 to 12월 17
| d. LLM / RAG | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2 | bar: 12월 17 to 12월 18
| 추천 ver2 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2 | bar: 12월 22 to 12월 23
| 추천 성능 평가 ver4 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2 | bar: 12월 28 to 12월 29
| LLM (for someone) | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | bar: 12월 29
| score 가중치 자동화 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1 | bar: 12월 30
FE/BE | UI 설계 (Figma) | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 4 | bar: 11월 24 to 11월 27
| Django UI | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 3 | bar: 12월 3 to 12월 5
| DB 설계 & MySQL | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | bar: 12월 16
| Django REST Framework | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 8 | bar: 12월 17 to 12월 24
| 디자인 업그레이드 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1 | bar: 12월 30 to 12월 31
| Gunicorn / Nginx / Docker | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | bar: 12월 31
| AWS | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | bar: 12월 31 to 1월 1
문서
전처리
모델링
문서
FE/BE